## RAB 4 Hasil meeting 5 apr 26
PT PROHABA JAYA MANDIRI
Jl. MT. Haryono Komplek Tamansari Bukit Mutiara ( WIKA )
Blok A1 No.9 Balikpapan Kalimantan Timur
Telp.0542 873295 Fax. 0542 873295
Email : administration@prohabagroup.co.id
FORM TENDER PENAWARAN ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN MAIN OFFICE AMM IPT
PT. ANTAREJA MAHADA MAKMUR
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL. PJM |  | HARGA SATUAN |  | JUMLAH HARGA |  | TOTAL PRICE | KETERANGAN
|  | VOLUME | SATUAN
|  |  |  | BAHAN | UPAH | BAHAN | UPAH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mobilasasi dan Demobilisasi | 1 | Ls
a. Tenaga Kerja
| Prefab /Steel | 20 | OH |  | 2000000 | 0 | 40000000 | 40000000
| Civil | 80 | OH |  | 2000000 | 0 | 160000000 | 160000000
| M/E | 16 | OH |  | 2000000 | 0 | 32000000 | 32000000
| Staff | 14 | OH |  | 2000000 | 0 | 28000000 | 28000000
| b. Alat Kerja | 6 | Ls |  | 6500000 | 0 | 39000000 | 39000000
| c. Material | 1 | Ls |  | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000
2 | Pengadaan Listrik Kerja | 1 | Ls | 96000000 | 4000000 | 96000000 | 4000000 | 100000000
3 | Pengadaan Air Kerja |  | Ls | 60000000 | 8500000 | 0 | 0 | 0
4 | Project Management
| a. Medical Facilty | 130 | OH | 50000 | 1000000 | 6500000 | 130000000 | 136500000
| b. Biaya Administrasi Lapangan |  | set | 17500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
5 | Fasilitas Lapangan
| a. Direksi Keet |  | m2 | 650000 | 200000 | 0 | 0 | 0
| b. Gudang Material |  | m2 | 450000 | 150000 | 0 | 0 | 0
| c. Barak Pekerja |  | m2 | 550000 | 150000 | 0 | 0 | 0
6 | Alat Keselamatan
| a. Alat Pelindung Diri | 130 | OH | 400000 |  | 52000000 | 0 | 52000000
| b. Fire Protection | 3 | unit | 1000000 |  | 3000000 | 0 | 3000000
| c. Safety net | 1 | ls | 10000000 |  | 10000000 | 0 | 10000000
7 | Testing dan Komisioning | 1 | ls |  | 12500000 | 0 | 12500000 | 12500000
(Tes Beton, Hidrotest, Test Grounding, Test Merger, dll )
SUB TOTAL A PEKERJAAN PERSIAPAN | [7 empty] | 653000000
B | PEKERJAAN STRUKTURAL
I | PEKERJAAN TANAH
1 | Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Batu Belah | 821.115 | m3 |  | 50000 | 0 | 41055750 | 41055750 | Support by exca AMM
2 | Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Footplat FP 1, 2 & 3 Uk 2000 x 2000 x 400 mm | 49.368 | m3 |  | 50000 | 0 | 2468400 | 2468400 | Support by exca AMM
3 | Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Footplat FP 4 & 5 Uk 1300 x 1300 x 300 mm | 155.936 | m3 |  | 50000 | 0 | 7796800 | 7796800 | Support by exca AMM
4 | Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Footplat FP 6, 7 & 8 Uk 800 x 800 x 300 mm | 43.4586 | m3 |  | 50000 | 0 | 2172930 | 2172930 | Support by exca AMM
5 | Pekerjaan Galian Tanah Sloof | 226.518 | m3 |  | 50000 | 0 | 11325900 | 11325900 | Support by exca AMM
6 | Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi Batu Belah | 5.76 | m3 | 650000 | 150000 | 3744000 | 864000 | 4608000
7 | Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi Footplat FP 1, 2 & 3 Uk 2000 x 2000 x 400 mm | 1.2 | m3 | 650000 | 150000 | 780000 | 180000 | 960000
8 | Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi Footplat FP 4 & 5 Uk 1300 x 1300 x 300 mm | 1.098 | m3 | 650000 | 150000 | 713700 | 164700 | 878400
9 | Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi Footplat FP 6, 7 & 8 Uk 800 x 800 x 300 mm | 0.228 | m3 | 650000 | 150000 | 148200 | 34200 | 182400
10 | Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Sloof | 24.759 | m3 | 650000 | 150000 | 16093350 | 3713850 | 19807200
11 | Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Plat Lantai Utama | 198.56 | m3 | 650000 | 150000 | 129064000 | 29784000 | 158848000
12 | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 454.879 | m3 |  | 40000 | 0 | 18195160 | 18195160
SUB TOTAL B.I PEKERJAAN TANAH | [7 empty] | 268298940
II | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
1 | Pekerjaan Bowplank | 812.3 | m | 60000 | 30000 | 48738000 | 24369000 | 73107000
2 | Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah
| a. Pekerjaan Lantai Kerja Tebal 5 cm | 41.0558 | m3 | 1675000 | 250000 | 68768381.25 | 10263937.5 | 79032318.75
| b. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah | 273.705 | m3 | 1950000 | 350000 | 533724750 | 95796750 | 629521500
| c. Pasangan Batu Kosong t.30 cm - Aanstamping | 269.4303 | m3 | 1100000 | 250000 | 296373330 | 67357575 | 363730905
3 | Pekerjaan Pondasi Footplat FP 1, 2 & 3 Uk 2000 x 2000 x 400 mm
| a. 9 Titik pancang Kayu Ulin uk. 10 x 10 cm (4m) | 414 | batang | 225000 | 75000 | 93150000 | 31050000 | 124200000 | Support by exca AMM
| b. Pekerjaan Lantai Kerja Tebal 5 cm | 9.2 | m3 | 1675000 | 250000 | 15410000 | 2300000 | 17710000
| c. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok D16 mm | 7691.2 | kg | 15000 | 2900 | 115368000 | 22304480 | 137672480
| d. Pekerjaan Bekisting Footplat Uk 2000 x 2000 x 400 mm | 147.2 | m2 | 150000 | 75000 | 22080000 | 11040000 | 33120000
| e. Pekerjaan Pengecoran Footplat Uk 2000 x 2000 x 400 mm (K250) | 73.6 | m3 | 2350000 | 275000 | 172960000 | 20240000 | 193200000
4 | Pekerjaan Pondasi Footplat FP 4 & 5 Uk 1300 x 1300 x 300 mm
| a. 9 Titik pancang Kayu Ulin uk. 10 x 10 cm (4m) | 207 | batang | 225000 | 75000 | 46575000 | 15525000 | 62100000 | Support by exca AMM
| b. Pekerjaan Lantai Kerja Tebal 5 cm | 2.028 | m3 | 1675000 | 250000 | 3396900 | 507000 | 3903900
| c. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok D13 mm | 940.5834 | kg | 15000 | 2900 | 14108750.5 | 2727691.7633 | 16836442.2633
| d. Pekerjaan Beskisting Footplat Uk 1300 x 1300 x 300 mm | 42.12 | m2 | 150000 | 75000 | 6318000 | 3159000 | 9477000
| e. Pekerjaan Pengecoran Footplat Uk 1300 x 1300 x 300 mm (K250) | 11.7455 | m3 | 2350000 | 275000 | 27601925 | 3230012.5 | 30831937.5
5 | Pekerjaan Pondasi Footplat FP 6,7 &8 Uk 800 x 800 x 300 mm
| a. 5 Titik pancang Kayu Ulin uk. 10 x 10 cm (4m) | 125 | batang | 225000 | 75000 | 28125000 | 9375000 | 37500000 | Support by exca AMM
| b. Pekerjaan Lantai Kerja Tebal 5 cm | 0.832 | m3 | 1675000 | 250000 | 1393600 | 208000 | 1601600
| c. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok D13 mm | 256.2627 | kg | 15000 | 2900 | 3843940 | 743161.7333 | 4587101.7333
| d. Pekerjaan Beskisting Footplat Uk 1300 x 1300 x 300 mm | 24.032 | m2 | 150000 | 75000 | 3604800 | 1802400 | 5407200
| e. Pekerjaan Pengecoran Footplat Uk 800 x 800 x 300 mm (K250) | 4.832 | m3 | 2350000 | 275000 | 11355200 | 1328800 | 12684000
6 | Pekerjaan Kolom Pedestal K1 Uk 500 x 350 mm
| a. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok 10D16 mm | 1187.5 | kg | 15000 | 2900 | 17812500 | 3443750 | 21256250
| b. Pekerjaan Pembesian Tulangan Sengkang 10P - 100 mm | 197.3333 | kg | 15000 | 2900 | 2960000 | 572266.6667 | 3532266.6667
| c.Pekerjaan Bekisting Kolom Pedestal K1 Uk 500 x 350 mm | 80 | m2 | 185000 | 90000 | 14800000 | 7200000 | 22000000
| d. Pekerjaan Pengecoran Kolom Pedestal K1 Uk 500 x 350 mm (K250) | 7 | m3 | 2350000 | 275000 | 16450000 | 1925000 | 18375000
7 | Pekerjaan Kolom Pedestal K2 Uk 400 x 400 mm
| a. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok 12D16 mm | 83.6 | kg | 15000 | 2900 | 1254000 | 242440 | 1496440
| b. Pekerjaan Pembesian Tulangan Sengkang 10P - 100 mm | 27.75 | kg | 15000 | 2900 | 416250 | 80475 | 496725
| c.Pekerjaan Bekisting Kolom Pedestal K2 Uk 400 x 400 mm | 4.8 | m2 | 185000 | 90000 | 888000 | 432000 | 1320000
| d. Pekerjaan Pengecoran Kolom Pedestal K2 Uk 400 x 400 mm (K250) | 0.48 | m3 | 2350000 | 275000 | 1128000 | 132000 | 1260000
8 | Pekerjaan Kolom Pedestal K3 Uk 400 x 400 mm
| a. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok 10D13 mm | 445.8333 | kg | 15000 | 2900 | 6687500 | 1292916.6667 | 7980416.6667
| b. Pekerjaan Pembesian Tulangan Sengkang 8P - 100 mm | 128.77 | kg | 15000 | 2900 | 1931550 | 373433 | 2304983
| c.Pekerjaan Bekisting Kolom Pedestal K3 Uk 400 x 400 mm | 43.2 | m2 | 185000 | 90000 | 7992000 | 3888000 | 11880000
| d. Pekerjaan Pengecoran Kolom Pedestal K3 Uk 400 x 400 mm (K250) | 5.708 | m3 | 2350000 | 275000 | 13413800 | 1569700 | 14983500
9 | Pekerjaan Kolom Pedestal K4 Uk 250 x 150 mm
| a. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok 4D12 mm | 209.3113 | kg | 15000 | 2900 | 3139670 | 607002.8667 | 3746672.8667
| b. Pekerjaan Pembesian Tulangan Sengkang 8P - 100 mm | 71.8637 | kg | 15000 | 2900 | 1077955 | 208404.6333 | 1286359.6333
| c.Pekerjaan Bekisting Kolom Pedestal K4 Uk 250 x 150 mm | 33.3278 | m2 | 185000 | 90000 | 6165643 | 2999502 | 9165145
| d. Pekerjaan Pengecoran Kolom Pedestal K4 Uk 250 x 150 mm (K250) | 1.422 | m3 | 2350000 | 275000 | 3341700 | 391050 | 3732750
10 | Pekerjaan Sloof SL1 Uk 500 x 250 mm
| a. Pekerjaan Lantai Kerja Tebal 5 cm | 9.5919 | m3 | 1675000 | 250000 | 16066390.625 | 2397968.75 | 18464359.375
| b. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok 6D13 mm | 4795.9375 | kg | 15000 | 2900 | 71939062.5 | 13908218.75 | 85847281.25
| c. Pekerjaan Pembesian Peminggang Pokok 2 10P mm | 946.3983 | kg | 15000 | 2900 | 14195975 | 2744555.1667 | 16940530.1667
| d. Pekerjaan Pembesian Tulangan Sengkang 8P - 150 mm | 3031.0325 | kg | 15000 | 2900 | 45465487.5 | 8789994.25 | 54255481.75
| e. Pekerjaan Bekisting Pekerjaan Sloof SL1 Uk 400 x 200 mm | 767.35 | m2 | 150000 | 75000 | 115102500 | 57551250 | 172653750
| f. Pekerjaan Pengecoran Sloof SL1 Uk 400 x 200 mm (K250) | 95.9188 | m3 | 2350000 | 275000 | 225409062.5 | 26377656.25 | 251786718.75
11 | Pekerjaan Sloof SL2 Uk 250 x 150 mm
| a. Pekerjaan Lantai Kerja Tebal 5 cm | 3.5295 | m3 | 1675000 | 250000 | 5911912.5 | 882375 | 6794287.5
| b. Pekerjaan Pembesian Tulangan Pokok 4Ø12 mm | 1678.4733 | kg | 15000 | 2900 | 25177100 | 4867572.6667 | 30044672.6667
| c. Pekerjaan Pembesian Tulangan Sengkang 8P - 200 mm | 743.548 | kg | 15000 | 2900 | 11153220 | 2156289.2 | 13309509.2
| d. Pekerjaan Bekisting Pekerjaan Sloof SL2 Uk 250 x 150 mm | 235.3 | m2 | 150000 | 75000 | 35295000 | 17647500 | 52942500
| e. Pekerjaan Pengecoran Sloof SL2 Uk 250 x 150 mm (K250) | 17.6475 | m3 | 2350000 | 275000 | 41471625 | 4853062.5 | 46324687.5
12 | Pekerjaan Plat Lantai FS1 Tebal 100 mm
| a. Pekerjaan Lantai Kerja Tebal 5 cm | 94.7113 | m3 | 1675000 | 250000 | 158641343.75 | 23677812.5 | 182319156.25
| b. Pemasangan Plastik Cor | 1894.225 | m2 | 10000 | 3500 | 18942250 | 6629787.5 | 25572037.5
| c. Pekerjaan Pembesian Tulangan Wiremesh M6 (Single Layer) | 5806.284 | kg | 14750 | 2750 | 85642689.5723 | 15967281.1067 | 101609970.679
| d. Pekerjaan Beskisting Plat Lantai Tebal 100 mm | 44.352 | m2 | 150000 | 75000 | 6652800 | 3326400 | 9979200
| e. Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai Tebal 100 mm (K200) | 189.4225 | m3 | 2350000 | 275000 | 445142875 | 52091187.5 | 497234062.5
13 | Pekerjaan Plat Lantai FS2
| a. Pekerjaan Pemasangan Pelat Panel Tebal 100 mm + Perekat dan asesoris | 530.5 | m3 | 525000 | 120000 | 278512500 | 63660000 | 342172500
14 | Pekerjaan Plat Lantai FS 3
| a. Pekerjaan Pemasangan Pelat Panel Tebal 100 mm + Perekat dan asesoris | 313.67 | m2 | 525000 | 120000 | 164676750 | 37640400 | 202317150
SUB TOTAL B.II PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | [7 empty] | 4071607749.1673
III | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
1 | Pekerjaan Struktur Utama
| a. Pekerjaan Kolom K3A 500 x 200 | 4677.12 | kg | 27500 | 8500 | 128620800 | 39755520 | 168376320
| b. Pekerjaan Kolom K4A 450 x 200 | 3306 | kg | 27500 | 8500 | 90915000 | 28101000 | 119016000
| c. Pekerjaan Kolom K1 & K2 WF 350 x 175 x 7 x11 | 2588.25 | kg | 27500 | 8500 | 71176875 | 22000125 | 93177000
| d. Pekerjaan Kolom K3 WF 300 x 150 x 6,5 x 5,9 | 3980.17 | kg | 27500 | 8500 | 109454675 | 33831445 | 143286120
| e. Pekerjaan Kolom K4 IWF 200 X 100 X 5,5 X 8 mm | 3901.86 | kg | 27500 | 8500 | 107301150 | 33165810 | 140466960
| f. Pekerjaan Kolom K5 Double Pipe Steel 8" | 1479 | kg | 27500 | 8500 | 40672500 | 12571500 | 53244000
| g. Pekerjaan Girder WF B1A 500 x 200 X 10 X 16 mm | 12965.12 | kg | 27500 | 8500 | 356540800 | 110203520 | 466744320
| h. Pekerjaan Girder WF B2A 450 x 200 X 9 X 14 mm | 15439.096 | kg | 27500 | 8500 | 424575140 | 131232316 | 555807456
| i. Pekerjaan Girder WF1A 350x175x7x11 mm | 2604 | kg | 27500 | 8500 | 71610000 | 22134000 | 93744000
| j. Pekerjaan Girder WF1 300x150x6,5x9 mm | 7782.5 | kg | 27500 | 8500 | 214018750 | 66151250 | 280170000
| k. Pekerjaan Girder WF2 250x125x6x9 mm | 591.6667 | kg | 27500 | 8500 | 16270833.3333 | 5029166.6667 | 21300000
| l. Pekerjaan Girder WF3 200x100x5,5x8 mm | 13314.158 | kg | 27500 | 8500 | 366139345 | 113170343 | 479309688
| m. Pekerjaan Girder WF4 = WF. 150x75x5x7 | 2058.196 | kg | 27500 | 8500 | 56600390 | 17494666 | 74095056
| n. Pekerjaan Balok UNP 100x50x29x5 | 18623.592 | kg | 27500 | 8500 | 512148780 | 158300532 | 670449312
| o. Pekerjaan Voute Baja WF1A 350x175x7x11 mm | 595 | kg | 27500 | 8500 | 16362500 | 5057500 | 21420000
| p. Pekerjaan Voute Baja WF1 300x150x6,5x9 mm | 2288 | kg | 27500 | 8500 | 62920000 | 19448000 | 82368000
| q. Pekerjaan Voute Baja WF2 250 x 125 x 6 x 9 mm | 641.9583 | kg | 27500 | 8500 | 17653854.1667 | 5456645.8333 | 23110500
| r. Pekerjaan Voute Baja WF3 200 x 100 x 5,5 x 8 mm | 642.1333 | kg | 27500 | 8500 | 17658666.6667 | 5458133.3333 | 23116800
| s. Pekerjaan Plat stiffner Tebal 8 mm | 2782.42 | kg | 27500 | 8500 | 76516550 | 23650570 | 100167120
| t. Pekerjaan Base Plat Thickness Tebal 10 mm | 558.5248 | kg | 27500 | 8500 | 15359432.0275 | 4747460.8085 | 20106892.836
| u. Pekerjaan End Plat Sambung Thickness Tebal 10 mm | 733.273 | kg | 27500 | 8500 | 20165007.5 | 6232820.5 | 26397828
| v. Baut HTB M 19 | 2897 | bh | 16500 | 3500 | 47800500 | 10139500 | 57940000
| w. Angkur Besi Baut M19 | 634 | bh | 185000 | 70000 | 117290000 | 44380000 | 161670000
| x. Finish Cat + Zinchromate | 106886.1335 | kg | 900 | 500 | 96197520.12 | 53443066.7333 | 149640586.8533
2 | Pekerjaan Kolom Beton Praktis | 8.6526 | m3 | 4000000 | 800000 | 34610400 | 6922080 | 41532480
3 | Pekerjaan Ring Balok Beton | 7.812 | m3 | 4000000 | 800000 | 31248000 | 6249600 | 37497600
4 | Pekerjaan Tangga Utama L ; 120 cm
| a. Rangka Utama Baja WF 200x100x5,5x8 | 6713.856 | kg | 27500 | 8500 | 184631040 | 57067776 | 241698816
| b. Rangka Utama Baja WF 150x75x5x7 | 957.6 | kg | 27500 | 8500 | 26334000 | 8139600 | 34473600
| c. Anak Tangga Plat Bordes T : 3 mm | 2132.496 | kg | 27500 | 8500 | 58643640 | 18126216 | 76769856
| d. Siku L 30 x 30 x 3 mm | 1272.96 | kg | 27500 | 8500 | 35006400 | 10820160 | 45826560
| e. Handrail Hollow Galvanis 40 x 40 mm | 16.6 | m | 60000 | 20000 | 996000 | 332000 | 1328000
| f. Post Rail Hollow Galvanis 40 x 40 mm | 15.2 | m | 60000 | 20000 | 912000 | 304000 | 1216000
| g. Bottom Rail Hollow Galvanis 40 x 40 mm | 16.6 | m | 60000 | 20000 | 996000 | 332000 | 1328000
| h. Plat Expended 2mm | 9.6211 | m2 | 350000 | 95000 | 3367385 | 914004.5 | 4281389.5
| i. Finish Cat + Zinchromate | 276.0671 | m2 | 47500 | 9500 | 13113187.25 | 2622637.45 | 15735824.7
5 | Pekerjaan Railling Lantai 2, H : 120 cm (Main Office lt.2)
| a. Handrail Hollow Galvanis 40 x 40 mm | 7.8 | m | 60000 | 20000 | 468000 | 156000 | 624000
| b. Post Rail Hollow Galvanis 40 x 40 mm | 6.4 | m | 60000 | 20000 | 384000 | 128000 | 512000
| c. Bottom Rail Hollow Galvanis 40 x 40 mm | 7.8 | m | 60000 | 20000 | 468000 | 156000 | 624000
| d. Plat Expended 2mm | 5.7 | m2 | 350000 | 95000 | 1995000 | 541500 | 2536500
| e. Finish Cat + Zinchromate | 93.7 | m2 | 47500 | 9500 | 4450750 | 890150 | 5340900
6 | Pekerjaan Railling Lantai 2, H : 120 cm (Balkon lt 2)
| a. Handrail Hollow Galvanis 40 x 40 mm | 12.1 | m | 60000 | 20000 | 726000 | 242000 | 968000
| b. Post Rail Hollow Galvanis 40 x 40 mm | 1.95 | m | 60000 | 20000 | 117000 | 39000 | 156000
| c. Finish Cat + Zinchromate | 56.2 | m2 | 47500 | 9500 | 2669500 | 533900 | 3203400
SUB TOTAL B.III PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | [7 empty] | 4540776885.8893
C | PEKERJAAN ARSITEKTURAL
I | PEKERJAAN FINISH PASANGAN LANTAI
1 | Lantai 1
| a. Keramik F1 600 x 600 mm Upolished Type Roman (Ddubai Black) + Screeding 3 cm | 234.24 | m2 | 255000 | 60000 | 59731200 | 14054400 | 73785600
| b. Keramik F2 600 x 600 mm Polished Type Roman (Ddaegu Perla) + Screeding 3 cm | 1441.12 | m2 | 240000 | 60000 | 345868800 | 86467200 | 432336000
| c. Keramik F3 Toilet 400 x 400 mm (Chrysant Bone) + Screeding 3cm | 75.2 | m2 | 225000 | 60000 | 16920000 | 4512000 | 21432000
| d. Keramik F5 dinding Kamar Mandi 200 x 400,Type Roman (dLivorno Bone) + Screeding | 74.4 | m2 | 225000 | 70000 | 16740000 | 5208000 | 21948000
2 | Lantai 2
| a. Keramik F1 600 x 600 mm Upolished Type Roman (Ddubai Black) + Screeding 3 cm | 45.62 | m2 | 255000 | 60000 | 11633100 | 2737200 | 14370300
| b. Keramik F2 600 x 600 mm Polished Type Roman (Ddaegu Perla) + Screeding 3 cm | 478.72 | m2 | 240000 | 60000 | 114892800 | 28723200 | 143616000
| c. Lantai Panel F4 Screeding Beton 5cm | 42.8773 | m3 | 1675000 | 250000 | 71819477.5 | 10719325 | 82538802.5
| d. Lantai Panel F4 Waterproofing Coating 3 Lapis | 857.546 | m2 | 87500 | 35000 | 75035275 | 30014110 | 105049385
SUB TOTAL C.I PEKERJAAN FINISH PASANGAN LANTAI | [7 empty] | 895076087.5
II | PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1 | Lantai 1
| a. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan T : 7,5 cm | 517.318 | m2 | 175000 | 60000 | 90530650 | 31039080 | 121569730
| b. Pekerjaan Plesteran dan Acian | 683.636 | m2 | 45000 | 70000 | 30763620 | 47854520 | 78618140
| c. Pekerjaan Dinding Panel Ex Depanel T : 10 cm | 1899.37 | m2 | 400000 | 115000 | 759748000 | 218427550 | 978175550
2 | Lantai 2
| a. Pekerjaan Dinding Panel Ex Depanel T : 10 cm | 507.3 | m2 | 400000 | 115000 | 202920000 | 58339500 | 261259500
| b. Pekerjaan Pasangan dinding Bata Ringan | 116.1 | m2 | 175000 | 60000 | 20317500 | 6966000 | 27283500
| c. Pekerjaan Plesteran dan Acian | 232.18 | m2 | 45000 | 70000 | 10448100 | 16252600 | 26700700
SUB TOTAL C.II PEKERJAAN FINISH PASANGAN LANTAI | [7 empty] | 1493607120
III | PEKERJAAN PLAFOND
1 | Lantai 1
| a. Rangka Plafond (Hollow Baja Ringan 40 x 40 mm) | 2198.675 | m2 | 55000 | 40000 | 120927125 | 87947000 | 208874125
| b. Penutup Plafond (Gypsum board T = 8 mm) | 2198.675 | m2 | 50000 | 37500 | 109933750 | 82450312.5 | 192384062.5
| c. List Plafond Gypsum | 541.88 | m | 25000 | 10000 | 13547000 | 5418800 | 18965800
| d. Penutup Plafond (Kalsiboard 3,5mm) | 314.2 | m2 | 50000 | 37500 | 15710000 | 11782500 | 27492500
| e. List Plafond Kalsiboard | 225 | m | 25000 | 10000 | 5625000 | 2250000 | 7875000
2 | Lantai 2
| a. Rangka Plafond (Hollow Baja Ringan 40 x 40 mm) | 824.76 | m2 | 55000 | 40000 | 45361800 | 32990400 | 78352200
| b. Penutup Plafond (Gypsum board T = 8 mm) | 592.8 | m2 | 50000 | 37500 | 29640000 | 22230000 | 51870000
| d. List Plafond Gypsum | 223.6 | m | 25000 | 10000 | 5590000 | 2236000 | 7826000
| d. Penutup Plafond (Kalsiboard 3,5mm) | 231.96 | m2 | 50000 | 37500 | 11598000 | 8698500 | 20296500
| e. List Plafond Kalsiboard | 234.4 | m | 25000 | 10000 | 5860000 | 2344000 | 8204000
SUB TOTAL C.III PEKERJAAN PLAFOND | [7 empty] | 622140187.5
IV | PEKERJAAN PENUTUP ATAP
1 | Pemasangan Rangka Atap Spandek (Baja Ringan C 0.75 mm) | 1527.96 | m2 | 200000 | 70000 | 305592000 | 106957200 | 412549200
2 | Pemasangan Rangka Atap Solar Tuff (Hollow 100.50.2,3) | 97 | m2 | 500000 | 100000 | 48500000 | 9700000 | 58200000
3 | Pemasangan Peredam Panas Aluminium Foil | 1599.124 | m2 | 17500 | 9000 | 27984670 | 14392116 | 42376786
4 | Penutup Atap Zincalume 0,45 Motif pasir | 737.706 | m2 | 155000 | 55000 | 114344430 | 40573830 | 154918260
5 | Penutup Nok Atap Zincalume Motif Pasir | 188.06 | m | 110000 | 45000 | 20686600 | 8462700 | 29149300
6 | Penutup Atap Solar Tuff | 97 | m2 | 600000 | 85000 | 58200000 | 8245000 | 66445000
7 | Pekerjaan Pemasangan Listplank Wood Plank 2/30 | 300.48 | m | 120000 | 50000 | 36057600 | 15024000 | 51081600
SUB TOTAL C.IV PEKERJAAN PENUTUP ATAP | [7 empty] | 814720146
V | PEKERJAAN PINTU & JENDELA
1 | Lantai 1
| a. Pintu 2 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 1.88 x 2.45 m dan Jendela 2 Uk 1 x 2.45m (P1) | 3 | Unit | 13750000 | 2062500 | 41250000 | 6187500 | 47437500
| b. Pintu 2 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 1.88 x 2.45 m dan Jendela 1 Uk 1 x 2.45m (P2) | 2 | Unit | 8250000 | 1237500 | 16500000 | 2475000 | 18975000
| c. Pintu 2 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 1.88 x 2.45 m (P3) | 2 | Unit | 8142750 | 1221412.5 | 16285500 | 2442825 | 18728325
| d. Pintu 1 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 0.98 x 2.45 m dan Jendela 2 Uk 1 x 2.45m (P4) | 14 | Unit | 4015000 | 602250 | 56210000 | 8431500 | 64641500
| e. Pintu 1 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 0.98 x 2.45 m dan Jendela 1 Uk 1 x 2.45m (P5) | 12 | Unit | 4125000 | 618750 | 49500000 | 7425000 | 56925000
| f. Pintu 1 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 0.98 x 2.45 m (P6) | 8 | Unit | 4015000 | 602250 | 32120000 | 4818000 | 36938000
| g. Pintu 1 Daun Uk 0.81 x 2.1 m Pintu UPVC area kamar mandi (P7) | 19 | Unit | 3104062.5 | 465609.375 | 58977187.5 | 8846578.125 | 67823765.625
| h. Jendela 4 Daun Ukuran 1.04 x 2.4 m Kusen Aluminium (J1) | 4 | Unit | 7458000 | 1118700 | 29832000 | 4474800 | 34306800
| i. Jendela 3 Daun Ukuran 1.04 x 2.4 m Kusen Aluminium (J2) | 4 | Unit | 6336000 | 950400 | 25344000 | 3801600 | 29145600
| j. Jendela 2 Daun Ukuran 0,82 x 2.4 m Kusen Aluminium (J3) | 18 | Unit | 4158000 | 623700 | 74844000 | 11226600 | 86070600
| k. Jendela 6 Daun Ukuran 1.04 x 1.4 m Kusen Aluminium (J4) | 1 | Unit | 6902500 | 1035375 | 6902500 | 1035375 | 7937875
| l. Bouvenlight Fasad model Kisi kisi Aluminium Uk 900 x 500 mm (BV) | 15 | Unit | 742500 | 111375 | 11137500 | 1670625 | 12808125
2 | Lantai 2
| a. Pintu 2 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 1.88 x 2.45 m dan Jendela 2 Uk 1 x 2.45m (P1) | 4 | Unit | 13750000 | 2062500 | 55000000 | 8250000 | 63250000
| b. Pintu 2 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 1.88 x 2.45 m (P3) | 3 | Unit | 8142750 | 1221412.5 | 24428250 | 3664237.5 | 28092487.5
| c. Pintu 1 Daun Rangka Kusen Aluminium Isian Kaca Rayben Ukuran 0.98 x 2.45 m (P6) | 1 | Unit | 4015000 | 602250 | 4015000 | 602250 | 4617250
| d. Jendela 3 Daun Ukuran 1.04 x 2.4 m Kusen Aluminium (J2) | 3 | Unit | 6336000 | 950400 | 19008000 | 2851200 | 21859200
| e. Jendela 2 Daun Ukuran 0,82 x 2.4 m Kusen Aluminium (J3) | 2 | Unit | 4158000 | 623700 | 8316000 | 1247400 | 9563400
| f. Jendela 6 Daun Ukuran 1.04 x 1.4 m Kusen Aluminium (J4) | 3 | Unit | 6902500 | 1035375 | 20707500 | 3106125 | 23813625
| g. Jendela 6 Daun Ukuran 1.04 x 2.4 m Kusen Aluminium (J5) | 1 | Unit | 7458000 | 1118700 | 7458000 | 1118700 | 8576700
SUB TOTAL C.V PEKERJAAN PINTU & JENDELA | [7 empty] | 641510753.125
VI | PEKERJAAN FINISH PENGECATAN
1 | Pekerjaan Wall Alkali Sealer | 1301.49 | m2 | 17500 | 9000 | 22776075 | 11713410 | 34489485
2 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Ex Dulux Catylac (Natural White) | 4644.76 | m2 | 45000 | 9000 | 209014200 | 41802840 | 250817040
3 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Ex Dulux Weathershield (Natural White) | 1150.39 | m2 | 47500 | 9000 | 54643525 | 10353510 | 64997035
4 | Pekerjaan Cat Plafond Ex Dulux Catylac (Natural White) | 3043.17 | m2 | 45000 | 9000 | 136942650 | 27388530 | 164331180
5 | Pekerjaan Cat Lisplank | 150.24 | m2 | 47500 | 9000 | 7136400 | 1352160 | 8488560
SUB TOTAL C.VI PEKERJAAN FINISH PENGECATAN | [7 empty] | 523123300
VII | PEKERJAAN LAIN LAIN
1 | Pekerjaan Fasad Lobby Menggunakan Conwood
| a. Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Galvanis 40 x 40 x 4 mm | 6.75 | m2 | 150000 | 55000 | 1012500 | 371250 | 1383750
| b. Pekerjaan Pemasangan Conwood | 5.4 | m2 | 300000 | 125000 | 1620000 | 675000 | 2295000
2 | Pekerjaan Fasad Lobby Dinding Panel Lapis WPC Motif Kayu
| a. Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Galvanis 40 x 40 x 4 mm | 15 | m2 | 150000 | 55000 | 2250000 | 825000 | 3075000
| b. Pekerjaan Pemasangan Dinding Panel Thick 7,5 cm | 12 | m2 | 400000 | 110000 | 4800000 | 1320000 | 6120000
| c. Pekerjaan Pemasangan WPC Motif Kayu | 12 | m2 | 900000 | 450000 | 10800000 | 5400000 | 16200000
3 | Pekerjaan Fasad Lobby Dinding Panel Thick 7,5 cm Fin. Cat Dulux (Dark Grey)
| a. Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollo Galvanis 40 x 40 x 4 mm | 7.5 | m2 | 150000 | 55000 | 1125000 | 412500 | 1537500
| b. Pekerjaan Pemasangan Dinding Panel Thick 7,5 cm | 6 | m2 | 400000 | 110000 | 2400000 | 660000 | 3060000
| c. Pekerjaan Pengecetan Cat Dulux Interior (Dark Grey) | 6 | m2 | 45000 | 9000 | 270000 | 54000 | 324000
4 | Pekerjaan Pemasangan Aluminium Composite Kolom Kanopi Lobby
| a. Pekerjaan Rangka Taso Baja Ringan 20x40 | 104.8 | m2 | 200000 | 90000 | 20960000 | 9432000 | 30392000
| b. Pekerjaan Aluminium Composite Panel | 140.78 | m2 | 525000 | 125000 | 73909500 | 17597500 | 91507000
5 | Pekerjaan Fasad Depan Balkon Lt.2 Fin. Cat Dulux Weathershield (Dark Gray)
| a. Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Galvanis 40 x 40 x 4 mm | 30 | m2 | 150000 | 55000 | 4500000 | 1650000 | 6150000
| b. Pekerjaan Pemasangan Kalsiboard 6 mm | 30 | m2 | 60000 | 37500 | 1800000 | 1125000 | 2925000
| c. Pekerjaan Pengecetan Cat Dulux Weathershield (Dark Grey) | 30 | m2 | 45000 | 9000 | 1350000 | 270000 | 1620000
6 | Pekerjaan Fasad Lt.2 (Logo Synergy To Be No.1) Fin. Cat Dulux Weathershield (Dark Gray)
| a. Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Galvanis 40 x 40 x 4 mm | 21 | m2 | 150000 | 55000 | 3150000 | 1155000 | 4305000
| b. Pekerjaan Pemasangan Kalsiboard 6 mm | 21 | m2 | 60000 | 37500 | 1260000 | 787500 | 2047500
| c. Pekerjaan Pengecetan Cat Dulux Weathershield (Dark Grey) | 21 | m2 | 45000 | 9000 | 945000 | 189000 | 1134000
7 | Pekerjaan Drainase Keliling bangunan
| a. Pekerjaan Galian Tanah | 18.36 | m3 |  | 50000 | 0 | 918000 | 918000
| b. Pekerjaan Pasangan Bata Ringan | 122.4 | m2 | 175000 | 60000 | 21420000 | 7344000 | 28764000
| c. Pekerjaan Rabat Beton Dasar Paritan | 6.12 | m3 | 1675000 | 250000 | 10251000 | 1530000 | 11781000
| d. Pekerjaan Plesteran Bata Ringan | 122.4 | m2 | 35000 | 50000 | 4284000 | 6120000 | 10404000
| e. Pekerjaan Acian Bata Ringan | 122.4 | m2 | 15000 | 25000 | 1836000 | 3060000 | 4896000
8 | Pekerjaan Gutter Grill + Finish Pengecatan
| a. Perkerjaan Rangka Siku L 50 x 50 x 5 mm | 9180 | kg | 27500 | 8500 | 252450000 | 78030000 | 330480000
| b. Pekerjaan Besi Gutter D12 | 1334.696 | kg | 15000 | 2900 | 20020440 | 3870618.4 | 23891058.4
| c. Pekerjaan Finish Cat Waterproof | 61.2 | m2 | 47500 | 9000 | 2907000 | 550800 | 3457800
9 | Letter Sign Logo SYNERGY TO BE NO.1 | 2 | unit | 15000000 | 4000000 | 30000000 | 8000000 | 38000000
10 | Letter Sign Logo AMM LED | 2 | unit | 10000000 | 2500000 | 20000000 | 5000000 | 25000000
SUB TOTAL C.VII PEKERJAAN LAIN LAIN | [7 empty] | 651667608.4
D | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLUMBING (MEP)
I | PEKERJAAN PLUMBING SANITARY
1 | Plumbing Air Bersih
| a. Supply dan Install Pipa Air Bersih PVC 1/2" + Assesoris | 150 | m | 17500 | 7500 | 2625000 | 1125000 | 3750000
| b. Supply dan Install Pipa Air Bersih PVC 3/4" + Assesoris | 105 | m | 20000 | 10000 | 2100000 | 1050000 | 3150000
2 | Plumbing Air Kotor
| a. Supply dan Install Pipa Air Kotor PVC 3" + Assesoris | 150 | m | 90000 | 35000 | 13500000 | 5250000 | 18750000
| b. Supply dan Install Pipa Air Kotor PVC 4" + Assesoris | 150 | m | 140000 | 50000 | 21000000 | 7500000 | 28500000
3 | Plumbing Air Hujan
| a. Supply dan Install Pipa Air Hujan PVC 3" + Assesoris | 150 | m | 90000 | 35000 | 13500000 | 5250000 | 18750000
| b. Supply & Instal Roof Drain 3" | 30 | buah | 300000 | 50000 | 9000000 | 1500000 | 10500000
4 | Supply & Install Closet duduk Ex. Toto, American Standart + Jet Washer | 15 | unit | 3000000 | 450000 | 45000000 | 6750000 | 51750000
5 | Supply & Install Wastafel Ex. Toto, American Standart + Kran Air wastafel | 15 | bh | 2350000 | 350000 | 35250000 | 5250000 | 40500000
6 | Supply & Install Keran air ex. Onda / setara lengkap dengan aksesoris lainnya | 10 | bh | 300000 | 50000 | 3000000 | 500000 | 3500000
7 | Supply & Install Urinoir Ex American Standart, toto setara lengkap dengan aksesoris lainnya | 5 | bh | 3500000 | 425000 | 17500000 | 2125000 | 19625000
8 | Supply & Install Floor drain lengkap dengan aksesoris lainnya | 25 | bh | 300000 | 50000 | 7500000 | 1250000 | 8750000
9 | Supply & Install Booster CMBE 5-62 Groundfos Pompa | 1 | bh | 50000000 | 3500000 | 50000000 | 3500000 | 53500000
10 | Supply & Install Tandon Air Kapasitas 1000 L | 3 | bh | 2500000 | 750000 | 7500000 | 2250000 | 9750000
10 | Pekerjaan Septict Biofilter (STP Biofilter)
| a. Pekerjaan Galian Tanah Septict Biofilter | 25.66 | m3 |  | 50000 | 0 | 1283000 | 1283000
| b. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan | 49.2 | m2 | 175000 | 60000 | 8610000 | 2952000 | 11562000
| c. Pekerjaan Plesteran Dinding Bata Ringan | 98.4 | m2 | 35000 | 50000 | 3444000 | 4920000 | 8364000
| d. Pekerjaan Acian Dinding Bata Ringan | 98.4 | m2 | 15000 | 25000 | 1476000 | 2460000 | 3936000
| e. Pekerjaan Urugan Pasir dibawah lantai kerja | 1.46 | m3 | 650000 | 150000 | 949000 | 219000 | 1168000
| f. Pekerjaan Lantai Kerja Tebal 5 cm | 0.73 | m3 | 1675000 | 250000 | 1222750 | 182500 | 1405250
| g. Pekerjaan Pengecatan Waterproofing | 98.4 | m2 | 87500 | 35000 | 8610000 | 3444000 | 12054000
| h. Pekerjaan Pemasangan Septict Biofilter STP Kapasitas 3 m3 | 2 | unit | 13500000 | 3000000 | 27000000 | 6000000 | 33000000
11 | Pekerjaan Pembuatan Bak Kontrol Uk 60x60x50 cm
| a. Pekerjaan Galian Tanah Penampungan Air Bekas | 0.216 | m3 |  | 50000 | 0 | 10800 | 10800
| b. Pekerjaan Pembesian Tulangan 10P | 88.8 | kg | 15000 | 2900 | 1332000 | 257520 | 1589520
| c. Pekerjaan Bekisting | 2.88 | m2 | 150000 | 75000 | 432000 | 216000 | 648000
| d. Pekerjaan Pengecoran | 0.27 | m3 | 2350000 | 275000 | 634500 | 74250 | 708750
| e. Pekerjaan Pengecatan Waterproofing | 3.6 | m2 | 87500 | 35000 | 315000 | 126000 | 441000
SUB TOTAL D.I PEKERJAAN PLUMBING SANITARY | [7 empty] | 346945320
II | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
1 | Supply & Install Panel Utama LVDMP (380/220V, 3PH, 50Hz)
| a. Pekerjaan box panel induk utama lengkap tombol emergency & kaca mika (utama) + Assesoris | 1 | unit | 5000000 | 850000 | 5000000 | 850000 | 5850000
| b. Pekerjaan Pemasangan MCCB 3 Phase 180A/6KA | 1 | unit | 1800000 | 350000 | 1800000 | 350000 | 2150000
| c. Pekerjaan Pemasangan MCB 6A | 26 | unit | 225000 | 75000 | 5850000 | 1950000 | 7800000
| d. Pekerjaan Pemasangan MCB 10A | 26 | unit | 225000 | 75000 | 5850000 | 1950000 | 7800000
| e. Pekerjaan Pemasangan MCB 16A | 35 | unit | 225000 | 75000 | 7875000 | 2625000 | 10500000
| f. Pekerjaan Pemasangan MCB 20A | 1 | unit | 225000 | 75000 | 225000 | 75000 | 300000
| g. Pekerjaan Pemasangan MCB 32A | 1 | unit | 225000 | 75000 | 225000 | 75000 | 300000
2 | h. Pekerjaan pemasangan RCBO 16A | 1 | unit | 900000 | 75000 | 900000 | 75000 | 975000
3 | i. lain-lain (contactor, CT, SA, pilot lamp dll) | 1 | ls | 7500000 | 1500000 | 7500000 | 1500000 | 9000000
4 | Supply & Install MCB Box 12 G (Inc. MCB) | 1 | ls | 550000 | 100000 | 550000 | 100000 | 650000
5 | Supply & Install Lampu Armature Downlight Lampu 14 Watt ex Philips | 84 | titik | 450000 | 150000 | 37800000 | 12600000 | 50400000
6 | Supply & Install Lampu Armature Downlight Lampu 18 Watt ex Philips | 70 | titik | 500000 | 150000 | 35000000 | 10500000 | 45500000
7 | Supply & Install Lampu Armature Downlight Lampu 24 Watt ex Philips | 4 | titik | 550000 | 150000 | 2200000 | 600000 | 2800000
8 | Supply & Install Lampu Led Strip 5 Watt Warm White | 180 | m | 30000 | 10000 | 5400000 | 1800000 | 7200000
9 | Supply & Install Lampu Emergency Twin | 12 | Titik | 900000 | 250000 | 10800000 | 3000000 | 13800000
10 | Supply & Install Exit | 12 | Titik | 150000 | 50000 | 1800000 | 600000 | 2400000
11 | Supply & Install Saklar Type Clipsal E31/1/2A inbow 1 Way switch 1 Gang | 39 | titik | 250000 | 75000 | 9750000 | 2925000 | 12675000
12 | Supply & Install Saklar Type Clipsal E31/1/2A inbow 1 Way switch 2 Gang | 19 | titik | 275000 | 75000 | 5225000 | 1425000 | 6650000
13 | Supply & Install General Power Off E426/16S in Bow Clipsal type | 133 | titik | 250000 | 75000 | 33250000 | 9975000 | 43225000
14 | Supply & Install General Power Outlet Pop Up | 17 | titik | 250000 | 75000 | 4250000 | 1275000 | 5525000
15 | Supply & Install General Power Outlet AC E15N Clipsal type | 53 | titik | 250000 | 75000 | 13250000 | 3975000 | 17225000
16 | Supply & Install AC Split 1/2 Pk Ex Panasonic | 7 | unit | 4350000 | 650000 | 30450000 | 4550000 | 35000000
17 | Supply & Install AC Split 3/4 Pk Ex Panasonic | 2 | unit | 4600000 | 650000 | 9200000 | 1300000 | 10500000
18 | Supply & Install AC Split 1 Pk Ex Panasonic | 8 | unit | 6250000 | 750000 | 50000000 | 6000000 | 56000000
19 | Supply & Install AC Split 2 Pk Ex Panasonic | 20 | unit | 8500000 | 900000 | 170000000 | 18000000 | 188000000
20 | Supply & Install AC Cassete 2PK | 5 | unit | 16031400 | 1603140 | 80157000 | 8015700 | 88172700
21 | Supply & Install AC Cassete 3PK | 5 | unit | 27656475 | 2765647.5 | 138282375 | 13828237.5 | 152110612.5
22 | Supply & Install AC Cassete 5PK | 6 | unit | 32045475 | 3204547.5 | 192272850 | 19227285 | 211500135
23 | Instalasi Kabel Listrik elektrikal + Conduit 20 mm
| a. Power kabel NYM size 3 x 2,5 mm2 @ 100 m/roll (Eterna) | 1300 | m | 26500 | 3750 | 34450000 | 4875000 | 39325000
| b. Power kabel NYM size 3 x 1,5 mm2 @ 100 m/roll (Eterna) | 650 | m | 20000 | 3000 | 13000000 | 1950000 | 14950000
| c. Power kabel NYM size 2 x 1,5 mm2 @ 100 m/roll (Eterna) | 750 | m | 15000 | 2250 | 11250000 | 1687500 | 12937500
24 | Grounding Panel Listrik | 1 | titik | 7000000 | 2500000 | 7000000 | 2500000 | 9500000
25 | Pekerjaan Penyalur Petir | 2 | titik | 6000000 | 1500000 | 12000000 | 3000000 | 15000000
SUB TOTAL D.II PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL | [7 empty] | 1085720947.5
TOTAL | [7 empty] | 16608195045.0817
DIBULATKAN | [7 empty] | 16608100000
PPN 12% | [7 empty] | 1826891000
GRAND TOTAL | [7 empty] | 18434991000
Keterangan
1. | Berdasarkan Konfirmasi Harga untuk diskusi Prelim menggunakan Volume dr AMM di dapatkan Prelim Total di Rp 692.500.000,00-
dengan pertimbangan beberapa Aset yang terbangun masih bisa di akomodir untuk difungsikan di project Main Office
2. | Harga Penawaran Konfirmasi menggunakan Harga final SPH III Final terakhir dari Tim PJM Kecuali koreksi Harga di Kayu Ulin
dengan nominal bahan tereduce mengacu penawaran beberapa project sbelumnya dengan penyesuaian harga.
3 | Volume Tercantum sudah menyesuaikan yang terakomodir berdasarkan negosiasi konfirmasi Volume Pada Meeting Tanggal 05 April 2026
SCM Civil dan Mitra Kerja
4. | Volume Note yang sudah disampaikan berdasarkan BAHT sudah terakomodir kedalam volume penawaran
5. | Final Account akan dilksanakan sebagai pertanggung jawaban atas project yang telah dilaksanakan dari SCM Civil dan Mitra Kerja.
Balikpapan, 6 April 2026
PT. Prohaba Jaya Mandiri
Muhammad Yuda
Direktur